## Project Charter
INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO
Nome progetto |  | ID Progetto
Bar Booking |  | 1
Data inizio
2022-12-13
Sponsor
jean monnet, bar rosso, bar giallo
Project Team
Bertin Gioia, Cerati Mirko,Marcato Lorenzo, Badarau Gabriela
Altri Stakeholder Chiave
• I clienti: studenti, personale ATA, professori e ospiti saltuari. • Il bar della scuola Jean Monnet e suoi gestori. • I diversi fornitori
DICHIARAZIONE SULL'AMBITO DEL PROGETTO
Dichiarazione esigenze aziendali e dei problemi
• Formazione di code • Lunghe attese • Merce non sufficiente
Project Goals and Objectives (Deliverables)
App prenotazione e gestione magazzino
Benefici/Miglioramenti
• Ottimizzazione tempi • garanzia disponibilità • smart • pagamenti sicuri
Metriche
DETTAG+A51:I87LI DI SUPPORTO
Costo (Stima Budget)
Fasi di alto livello (Project Lifecycle)
avvio,
Milestones (date critiche)
• 09-01-23 : scelta definitiva prodotto e fine studio di mercato • 31-01-2023 : presentazione prodotto • 08-02-2023: milestonedefinite le modalità di produzione • 22-04-2023: milestonefine sito web • 22-04-2023: milestonefine prototipo sito più database • 15-05-2023: milestonefine testing
Vincoli/Ipotesi
• opinione proprietari del bar • costi • tempi • qualità • tentativi di sabotaggio • ritiro con false prenotazioni
Rischi
• Mancato rispetto della tempistica  aumento costi magari meno qualità • Rischio di adozione: il rischio che gli studenti e i membri del personale non adottino il sistema di prenotazione e continuino a fare la fila per ordinare cibo e bevande. • Rischio tecnico: il rischio di problemi tecnici con il sito web, come errori di programmazione o difficoltà nell'integrazione con i sistemi esistenti. • Rischio di manutenzione: il rischio che mantenere il sito abbia una spesa elevata dal punto di vista economico e umano • Rischio di cambiamento delle esigenze: il rischio che le esigenze degli utenti cambino durante il progetto, rendendo alcune funzionalità obsolete.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Responsabilità dello Sponsor
• sostegno finanziario e morale • sollecitazione e ricompensa
Responsabilità Program Manager
• implementazione sito • implementazione db • soddisfare funzionalità pensate
Responsabilità Project Manager
• Testing • gestione tempi e gantt • organizzazione • motivazione • controllo • studio statistico(lato bar, lato studenti)
Altri Progetti collegati
• Sito web • Database • Promozioni • Gestione cassa
Siamo convinti che si tratti di un progetto fattibile e lo sosterremo
Cerati Mirko | Gabriela Badarau
PROJECT MANAGER | PROGRAM MANAGER
Gioia Bertin | Lorenzo Marcato
SPONSOR

## Work Package
Progetto: |  | Codice progetto:
Data: |  | Revisione:
Cliente: |  | Sponsor:
WP ID. |  | Data Inizio: | Data Fine
Titolo
RESPONSABILE
DESCRIZIONE
INPUT
RISORSE
SUBTASK | Team | Deliverable | Milestone