## Project Charter
INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO
Nome progetto |  | ID Progetto
Bar Booking |  | 1
Data inizio
2022-12-13
Sponsor
jean monnet, bar rosso, bar giallo
Project Team
Bertin Gioia, Cerati Mirko,Marcato Lorenzo, Badarau Gabriela
Altri Stakeholder Chiave
DICHIARAZIONE SULL'AMBITO DEL PROGETTO
Dichiarazione esigenze aziendali e dei problemi
Si formano code, passare l'intervallo ammassati tra le persone per un panzerotto, merce non sufficente
Project Goals and Objectives (Deliverables)
App prenotazione e gestione magazzino
Benefici/Miglioramenti
Ottimizzazione tempi, garanzia disponibilità, smart, pagamenti sicuri,
Metriche
DETTAG+A51:I87LI DI SUPPORTO
Costo (Stima Budget)
Fasi di alto livello (Project Lifecycle)
Milestones (date critiche)
09-01-23 : scelta definitiva prodotto e fine studio di mercato, 31-01-2023 : presentazione prodotto, 22-03-23 : check produzione, 29-04-23 fine primo prototipo, 15-05-23 fine testing
Vincoli/Ipotesi
opinione proprietari del bar, costi, tempi, qualità, tentativi di sabotaggio, tentativi di prenotazioni false
Rischi
non completamento del progetto per tempistica, commenti negativi studenti e bar…
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Responsabilità dello Sponsor
sostegno finanziario e morale, sollecitazione e ricompensa
Responsabilità Program Manager
implementazione sito, soddisfare funzionalità pensate
Responsabilità Project Manager
testing, gestione tempi, organizzazione, motivazione, controllo, studio di mercato(lato bar, lato studenti)
Altri Progetti collegati
offerte bar, organizzazione migliore e promozione
Siamo convinti che si tratti di un progetto fattibile e lo sosterremo
Cerati Mirko | Gabriela Badarau
PROJECT MANAGER | PROGRAM MANAGER
Gioia Bertin | Lorenzo Marcato
SPONSOR

## Work Package
Progetto: |  | Codice progetto:
Data: |  | Revisione:
Cliente: |  | Sponsor:
WP ID. |  | Data Inizio: | Data Fine
Titolo
RESPONSABILE
DESCRIZIONE
INPUT
RISORSE
SUBTASK | Team | Deliverable | Milestone